Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu od 1 lutego 2010 roku  kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „Dajmy szansę”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Pierwszym etapem realizacji projektu była rekrutacja uczestników, prowadzona w okresie od lutego do kwietnia b. roku. W wyniku przeprowadzonych działań została wyłoniona grupa 15 wychowanków rodzin zastępczych oraz 15 osób opuszczających już rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Z wychowankami usamodzielniającymi się tj. opuszczającymi rodziny zastępcze                      i placówki opracowano aneksy do indywidualnych programów usamodzielnienia. Ich realizacja zakłada w pierwszej kolejności uczestnictwo tej grupy osób w warsztatach, prowadzonych przez psychologa. Warsztaty te w formie czterech spotkań będą odbywały się raz w tygodniu, w miesiącu maju.

W odniesieniu do drugiej grupy osób tj. wychowanków rodzin zastępczych zostały opracowane kontrakty socjalne, które będą zawierane z opiekunami – rodzicami zastępczymi dzieci biorących udział w projekcie. Aktualnie kontynuowane są działania             w kierunku zawierania kontraktów.

Kontrakt zakłada wsparcie także i dla grupy rodziców zastępczych w formie spotkań        z psychologiem /indywidualnych i grupowych/. Pierwsze spotkanie zaplanowane zostało również na miesiąc maj.

W kwietniu zakończy się rekrutacja osób niepełnosprawnych, w wyniku której  do udziału w projekcie zaproszono 48 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W tej grupie uwzględnione zostały 24 osoby, które były beneficjentami projektu w 2009 roku. Pozostałe 24 osoby zostały rekrutowane spośród uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz ze środowiska. Z tą grupą osób będą zawierane umowy na zasadach analogicznych jak dla kontraktu socjalnego.

Od miesiąca maja beneficjenci będący uczestnikami WTZ i ich opiekunowie będą mieli możliwość korzystania ze spotkań z psychologiem w ramach wsparcia indywidualnego. Pozostałe instrumenty aktywnej integracji będą kierowane do niepełnosprawnych beneficjentów projektu w miesiącu sierpniu.

Dalsze informacje nt. realizacji projektu ukażą się za miesiąc.