Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu od 1 lutego 2010 roku  kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „Dajmy szansę”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W miesiącu sierpniu kontynuowane były kursy nauki jazdy kat. B i C dla wychowanków usamodzielniający się tj. opuszczający  rodziny  zastępcze  i  placówki, którzy chcą zdobyć nowe kompetencje i umiejętności zawodowe. Po  zrealizowaniu w miesiącu lipcu zajęć teoretycznych:  7 chłopców – kurs nauki jazdy kat. C oraz 8 Beneficjentów /7 dziewcząt i 1 chłopiec/ - kurs nauki jazdy kat. B w miesiącu sierpniu rozpoczęło zajęcia praktyczne. Planuje się zakończenie kursu nauki jazdy w miesiącu wrześniu.

W ramach realizacji zadania 3 Aktywna integracja w dniu 30 lipca grupa 24 osób niepełnosprawnych (osoby, które powróciły do projektu po zakończonym udziale w 2009 roku) wraz z opiekunami wyjechała na 14 dniowy pobyt aktywizacyjno – rehabilitacyjny do NZOZ Pomorskiego Centrum Rehabilitacji Zdrowia i Urody Sanatorium Panorama Morska w Jarosławcu. Podczas tego wyjazdu Beneficjenci uczestniczyli w grupowych warsztatach z psychologiem oraz korzystali z indywidualnego wsparcia psychologicznego i zabiegów rehabilitacyjnych. Takie same działania kierowane były do uczestników drugiego wyjazdu aktywizacyjno – rehabilitacyjnego, który odbył się w okresie od 14 do 27 sierpnia. Uczestnikami II tury były 24 osoby niepełnosprawne, po raz pierwszy uczestniczące w projekcie wraz z opiekunami. W tej grupie 22 osoby to uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Opiekę organizacyjną podczas wyjazdów zapewniła kadra zarządzająca projektu.

Celem wyjazdów aktywizacyjno – rehabilitacyjnych była poprawa stanu psychofizycznego osób niepełnosprawnych, zwiększenie spójności społecznej wśród osób niepełnosprawnych i ich otoczenia poprzez integrację społeczną i zdrowotną, a także przełamanie barier psychologicznych u tych grup osób.  Po powrocie, od miesiąca września beneficjenci będący uczestnikami WTZ nadal będą objęci wsparciem indywidualnym psychologa.