Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu od 1 lutego 2011 roku  kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „Dajmy szansę”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Pierwszym etapem realizacji projektu jest rekrutacja uczestników, która rozpoczęła się  w  miesiącu lutym i będzie kontynuowana do końca kwietnia b. roku.

W wyniku już przeprowadzonych działań została wyłoniona, zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie rekrutacji uczestników do projektu „Dajmy szansę”               w 2011 roku”  grupa  22 usamodzielniających się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze. 8 osób z tej grupy to beneficjenci powracający po zakończonym udziale w projekcie. Uczestnikami będą również niepełnoletni wychowankowie przebywający w rodzinach zastępczych i podopieczni placówki opiekuńczo – wychowawczej –  również 8 osób.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania zaproponowano grupie usamodzielnianych wychowanków uczestnictwo w warsztatach z doradcą zawodowym      o tematyce: ABC przedsiębiorczości, grupowym treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz możliwość wzięcia udziału w kursie nauki jazdy kat B, C, kwalifikacji wstępnej lub innym kursie, stosownie do złożonego zapotrzebowania. W miesiącu marcu zostały opracowane i podpisane przez wychowanków aneksy do indywidualnych programów usamodzielnienia.

Realizacja aneksów zakłada w pierwszej kolejności uczestnictwo tej grupy osób                    w grupowym treningu kompetencji i umiejętności społecznych, prowadzonych przez psychologa, które /w formie czterech spotkań/ rozpoczną się od drugiej połowy kwietnia.

W odniesieniu do drugiej grupy beneficjentów tj. niepełnoletnich wychowanków zostały opracowane i zawarte kontrakty socjalne. Kontrakty podpisali wychowankowie za zgodą rodziców zastępczych lub opiekunów prawnych dwójki wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej. Wezmą oni udział w grupowym treningu kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatach z doradcą zawodowym oraz szkoleniu informatycznym w standardzie ECCC.

Kontrakt zakłada wsparcie także dla grupy rodziców zastępczych w formie poradnictwa indywidualnego i grupowego, które rozpocznie się od miesiąca maja b. roku.

Aktualnie nadal trwa rekrutacja osób niepełnosprawnych. W wyniku podjętych do tej pory ustaleń zaproszono do udziału w projekcie 55 osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Osobom tym, w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby zaproponowano wsparcie w formie warsztatów z doradcą zawodowym, warsztaty             z psychologiem w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych i zajęcia rehabilitacyjne oraz współpracę z asystentem rodzin, kurs komputerowy. Z tą grupą osób będą zawierane umowy na zasadach analogicznych jak dla kontraktu socjalnego. W miesiącu kwietniu będą podpisywane umowy.