Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu od 1 marca 2012 roku  kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „Dajmy szansę”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W miesiącu maju kontynuowane były działania związane z opracowywaniem dokumentacji dotyczącej diagnozy osób niepełnosprawnych i osób opuszczających placówki i rodziny zastępcze, która będzie służyć określeniu ścieżki reintegracji Uczestników projektu. W dalszym ciągu przygotowywane są i podpisywane umowy na zasadach analogicznych, jak dla kontraktu socjalnego.

Nadal trwa również rekrutacja uczestników, która ma charakter ciągły.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają wsparcie w formie instrumentów aktywnej integracji należących do grup aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, przy czym każdy Uczestnik powinien skorzystać z co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji.

Proponowane formy wsparcia będą zgodne z potrzebami wynikającymi z indywidualnych diagnoz opracowanych indywidualnie dla każdego Uczestnika.

W pierwszej kolejności w miesiącu maju będzie realizowany jeden z instrumentów aktywizacji społecznej. Będzie to grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych. W zajęciach z psychologiem weźmie udział 13 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki. Będą to osoby uczestniczące w projekcie po raz pierwszy.

Dla wszystkich Uczestników projektu tj. wychowanków rodzin zastępczych i placówek,  a także dla osób niepełnosprawnych od miesiąca maja zostanie uruchomiony Punkt Informacyjno – Konsultacyjny. W ramach PIK-u będą świadczone usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego, poradnictwa z dziedziny prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, ubezpieczeń społecznych, na temat  praw i uprawnień itp.