1 marca 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu rozpoczęło realizację projektu systemowego pn. „Dajmy szansę”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek, o których mowa w art. 19 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej poprzez wszechstronną integrację społeczną  i zawodową oraz wyrównywanie szans na rynku pracy.

Pierwszym etapem realizacji projektu była przeprowadzona w marcu i kwietniu rekrutacja uczestników projektu.

Obecnie od miesiąca maja 20 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i  placówki, o których mowa w art. 19 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, będące pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu rozpoczęło udział w warsztatach z doradcą zawodowym i psychologiem (dwa instrumenty aktywizacji społecznej – jeden w zakresie aktywizacji zawodowej, drugi w zakresie kompetencji społecznych i życiowych).

Następnie w kolejnych miesiącach do tej grupy odbiorców będą kierowane kolejne instrumenty aktywnej integracji. Docelowo do każdego z wychowanków w zależności od indywidualnych potrzeb i predyspozycji zostanie skierowane od 3 do 5 instrumentów.

Z drugą grupą docelową, którą stanowi 60 osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego obecnie zawierane są umowy. W miesiącu sierpniu i wrześniu planowane jest skierowanie do tych osób 4 instrumentów aktywnej integracji. Będą to instrumenty aktywizacji zdrowotnej i społecznej: wyjazd na turnus rehabilitacyjny z rodzicem lub opiekunem, warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym dla osób niepełnosprawnych i ich rodziców lub opiekunów oraz zatrudnienie asystentów rodzin.

Komunikaty w sprawie realizacji projektu będą zamieszczane systematycznie.