Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu od 1 stycznia 2013 roku  kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „Dajmy szansę”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W miesiącu maju kontynuowane są działania związane z realizacją projektu „Dajmy szansę”.

Została przygotowana dokumentacja osób zakwalifikowanych do uczestnictwa                      w projekcie. Z 64 osobami niepełnosprawnymi zostały podpisane umowy na zasadach analogicznych jak dla kontraktu socjalnego, z 25 pełnoletnimi usamodzielniającymi się wychowankami rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - aneksy do indywidualnych programów usamodzielnienia, a z niepełnoletnimi wychowankami /10 osób/ - kontrakty socjalne.

Wszyscy uczestnicy w bieżącym roku otrzymają wsparcie w formie instrumentów aktywnej integracji należących do grup aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, zawodowej,  zgodnie z potrzebami wynikającymi z indywidualnych diagnoz.

W pierwszej kolejności w miesiącu maju rozpoczęła się realizacja jednego z instrumentów aktywizacji społecznej - grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych. Pierwsze zajęcia o tej tematyce /prowadzone przez psychologa/ odbyły się w dniu               21 maja, a uczestniczyło w nich 12 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej biorących udział w projekcie po raz pierwszy.

Od 20 maja rozpoczęły się również warsztaty grupowe z doradcą zawodowym.                   W zajęciach z zakresu aktywizacji zawodowej biorą udział 22 osoby niepełnosprawne uczestniczące w projekcie po raz pierwszy razem z opiekunami.

Dla wszystkich beneficjentów projektu tj. wychowanków rodzin zastępczych i placówek,  a także dla osób niepełnosprawnych od miesiąca maja został uruchomiony Punkt Informacyjno – Konsultacyjny. W ramach PIK-u świadczone są usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego, poradnictwa prawnego z dziedziny prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, ubezpieczeń społecznych, na temat  praw i uprawnień itp.