Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu od 1 stycznia 2014 roku  kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „Dajmy szansę”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W miesiącu marcu kontynuowane były działania mające na celu rekrutację osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie.

Po uzyskaniu zgody Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zwiększona została w 2014 roku grupa docelowa o 10 osób. Na chwilę obecną na listę podstawową Uczestników projektu w bieżącym roku zakwalifikowanych zostało 82 Uczestników Projektu, w tym nowi: 60 osób i powracający/kontynuujący uczestnictwo w projekcie: 22 osoby. Osoby niepełnosprawne w tej grupie stanowią 54 osoby, usamodzielniani wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej – 20 osób, niepełnoletni wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej – 8 osób.

Następnie z osobami zakwalifikowanymi do uczestnictwa w projekcie w 2014 roku przeprowadzono w miesiącu marcu indywidualne diagnozy potrzeb, na podstawie których ustalane są indywidualne ścieżki reintegracji poszczególnych Uczestników projektu. Proponowane formy wsparcia w odniesieniu do poszczególnych osób będą zgodne zatem z potrzebami wynikającymi z indywidualnych diagnoz.

Z częścią Uczestników Projektu zostały już podpisane aneksy do indywidualnych programów usamodzielnienia /usamodzielniani wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej/ i kontrakty socjalne /wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej/. W kolejnym miesiącu podpisywane będą umowy na zasadach analogicznych jak dla kontraktu socjalnego /osoby niepełnosprawne/.